Приложение 2 к распоряжению

Администрации Галаховского

муниципального образования

от 30.06.2023 г.    №36

План мероприятий

по подготовке проекта среднесрочного финансового плана Галаховского муниципального образования на 2024, 2025 и 2026 годы и

проекта решения Совета депутатов Галаховского муниципального образования «О бюджете Галаховского

муниципального образования на 2024 год»

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в целом по муниципальному образованию (по согласованному с финансовым управлением перечню) | Комитет по экономике муниципального района | до 10 июня 2023 года | Финансовое управление района |
| 2. | Представление прогнозных показателей по земельному налогу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет по экономике муниципального района МРИ ФНС №5 по Саратовской области (по согласованию) | до 2 июня 2023 года | Финансовое управление района |
| 3. | Представление прогнозов поступлений в бюджет муниципального образования и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | до 26 июня 2023 года | Финансовое управление района |
| 4. | Подготовка и представление: данных о поступлении дополнительных средств в бюджет муниципального образования; отчетов о базе налогообложения по основным видам налогов за 2023 год (по согласованному с финансовым управлением района перечню) | МРИ ФНС № 5 по Саратовской области ( по согласованию) | до 10 июня 2023 года | Финансовое управление района |
| 5. | Разработка основных характеристик прогноза бюджета муниципального образования на 2024 год по доходам | Администрация муниципального образования главные распорядители средств бюджета | до 2 июля 2023 года | Финансовое управление района |
| 6. | Формирование и представление предварительных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | главные распорядители средств бюджета | до 18 июля 2023 года | Финансовое управление района |
| 7. | Разработка нормативного правового акта о порядке планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация муниципального образования | до 20 июля 2023 года | Финансовое управление района |
| 8. | Формирование и направление прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования: на 2024 год | Администрация муниципального образования | до 20 июля 2023 года | Финансовое управление района |
| 9. | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии: основных параметров проекта бюджета на 2024 год; оценки прогнозных объемов доходов и расходов бюджета на 2024 год; прогноза бюджета муниципального образования на 2024 год | Администрация муниципального образования | до 10 сентября 2023 года | Межведомственная комиссия |
| 10. | Представление уточненных: показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; прогнозных показателей по земельному налогу на 2024-2026 годы; распределение объемов расходов по бюджету и оценку объемов расходов бюджета муниципального образования; сведения и материалы для включения в проект решения «О бюджете на 2024 год»; администрируемых доходов и поступлений в бюджет муниципального образования на 2024 год; пояснительную записку к проекту бюджета на 2024 год с подробным описанием направлений расходования бюджетных ассигнований бюджета по разделам (подразделам) бюджетной классификации | Комитет по экономике Главные распорядители средств бюджета | до 15 сентября 2023 года | Финансовое управление района |
| 11. | Внесение на рассмотрение Совета депутатов Галаховского муниципального образования: проекта решения «Об утверждении бюджета на 2024 год» проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования на 2024-2026 годы; | Администрация муниципального образования | до 1 октября 2023 года | Совет депутатов Галаховского муниципального образования |
| 12. | Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении бюджета на 2024 год» | Администрация муниципального образования | октябрь 2023 года | Совет депутатов Галаховского муниципального образования |
| 13. | Формирование и представление в финансовое управление планового реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с проектом решения «Об утверждении бюджета на 2024 год» и проектом среднесрочного финансового плана муниципального образования на 2024-2026 годы | Администрация муниципального образования | октябрь 2023 года | Финансовое управление |