Приложение №1 к

постановлению №11 от 02.04.2019 года

администрации Галаховского МО

ПЛАН

Основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

на территории Галаховского  муниципального образования.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать и довести до сведения организаций и учреждений всех форм собственности нормативно правовой акт администрации Галаховского муниципального образования о подготовке к пожароопасному сезону 2019 года и мерах по предупреждению пожаров в лесах и населенных пунктах на территории Галаховского муниципального образования. | До 1 мая 2019 г. | заместитель главы администрации |  |
| 2. | В целях своевременного предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами, уточнить списки, взять под контроль объекты экономики, населенные пункты и летние оздоровительные учреждения, автомобильные и железные дороги, линии электропередач и связи, магистральные газопроводы расположенные в лесных массивах или в не посредственной близости от них. | до 1 августа 2019 г. | Глава Галаховского МО. |  |
| 3. | Организовать проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности в частном жилом секторе, недопущения сжигания растительности на приусадебных участках, сельхозугодиях, обочинах дорог, камыша на берегах канав. | до 1 мая 2019 г. | Депутаты сельского поселения Глава муниципального образования |  |
| 4. | Произвести очистку территорий предприятий, улиц и жилых домов населенных пунктов от сгораемого мусора, соломы и сухой травы. | 2 квартал 2019 г. | Глава Галаховского МО |  |
| 5. | Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, объектов экономики на территории муниципального образования. | 2 квартал 2019 г. | Глава Галаховского МО |  |
| 6. | Организовать устройство минерализированных полос вокруг населенных пунктов ,расположенных вблизи лесных массивов | 2 квартал 2019 г. | Глава Галаховского МО |  |
| 7. | Определить порядок оповещения населения сел, работников организаций и предприятий при надвигающейся опасности и порядок действия по ним. | 2 квартал 2019 г. | Глава Галаховского МО |  |
|  | Руководителям фермерский хозяйств, индивидуальным предпринимателям, руководителям С/Х предприятий находящихся на территории сельского поселения – подготовить имеющуюся технику для тушения пожаров в случае их возникновения. На случай ЧС иметь запас топлива. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий, Глава муниципального образования |  |
| 8. | Обеспечить наличие запаса воды для целей пожаротушения, исправность наружных источников противопожарного водоснабжения в населенных пунктах,, устройство пирсов на водоемах для забора воды и нужды пожаротушения. | В течение пожароопасного периода | Руководители предприятий, Глава Галаховского МО. |  |
| 9. | Организовать работу по обеспечению страховой защиты жилья, расположенного в лесном массиве, подверженном лесным пожарам | 2 квартал 2019 г. | Глава Галаховского МО |  |
| 10. | В период заготовки кормов не допускать складирования грубых кормов в непосредственной близости от лесных массивов, а так же в противопожарных разрывах в населенных пунктах. | До конца пожароопаст ного периода | Глава Галаховского МО |  |
| 11. | На период высокой и чрезвычайной пожарной опасности организовать ограничение посещения населением лесных массивов и въезд в них транспортных средств. | С наступлением пожа роопасного периода | Глава Галаховского МО. |  |
| 12. | При осложнении обстановки, связанной с лесными пожарами,а так же крупными пожарами в населенных пунктах организовать дежурство в муниципальном образовании. | С наступлением пожа роопасного периода | Глава Галаховского МО |  |
| 13. | Провести совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросу организаций обучения детей и подростков правилам пожарной безопасности, о запрещении разведения костров в лесу. | 2 квартал 2019 г. | Директора школ, Глава Галаховского МО |  |
| 14. | Довести до сведения население администрации о пожарной обстановке. | Ежемесячно | Глава Галаховского МО |  |

Глава Галаховского муниципального

образования                                                                                                                                  В.Н. Дедюкин